๕

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ชี้แจง** : แบบที่ ๒เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี**

**๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕ )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ (๑) ๒๕๖๑** | | **ปีที่ (๒) ๒๕๖๒** | | **ปีที่ (๓) ๒๕๖๓** | | **ปีที่ (๔) ๒๕๖๔** | | **ปีที่ (๕) ๒๕๖๕** | | **รวม** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 123 | 18,657,170 | 139 | 21,737,170 | 242 | 51,262,170 | 206 | 44,077,170 | 253 | 71,642,170 | 963 | 207,375,850 |
| ๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 43 | 4,270,000 | 43 | 4,270,000 | 45 | 4,870,000 | 45 | 4,870,000 | 45 | 4,870,000 | 221 | 23,150,000 |
| ๓. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล | 16 | 1,080,000 | 16 | 1,080,000 | 16 | 1,080,000 | 16 | 1,080,000 | 16 | 1,080,000 | 80 | 5,400,000 |
| ๔. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 27 | 1,242,000 | 27 | 1,242,000 | 28 | 1,742,000 | 28 | 1,742,000 | 28 | 1,742,000 | 138 | 7,710,000 |
| **รวม** | **209** | **25,249,170** | **225** | **28,329,170** | **331** | **58,954,170** | **295** | **51,769,170** | **342** | **79,334,170** | **1,402** | **243,515,850** |

๖

**๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการ  ทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 32 | 12.64 | 221 | 87.35 | ๐ | ๐ | 0 | 0 | 253 | ๑๐๐ |
| ๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 2.22 | 44 | 97.77 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 45 | ๑๐๐ |
| ๓. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล | 1 | 6.25 | 15 | 93.75 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 16 | ๑๐๐ |
| ๔. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 10.71 | 25 | 89.28 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 28 | ๑๐๐ |
| **รวม** | **37** | **10.81** | **305** | **89.18** | **๐** | **๐** | **0** | **0** | **342** | **๑๐๐** |

๗

**๓. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ตาม**  **แผนพัฒนา (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 71,642,170 | **11,449,400** | **15.98** |
| ๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 4,870,000 | **19,700** | **0.40** |
| ๓. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล | 1,080,000 | **95,800** | **8.87** |
| ๔. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1,742,000 | **28,000** | **1.60** |
| **รวม** | **79,334,170** | **11,592,900** | **14.61** |

**ส่วนที่ ๓ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

๑. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร ๒. มีการเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างจำนวนมาก จึงดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ

๓. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด แต่อย่างไรก็ดีองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังจำเป็นต้องบรรจุโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับไว้ จึงส่งผลให้สัดส่วนการดำเนินงานต่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานจริงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณ