9

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชี้แจง  :  แบบที่ ๒เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๔ ปี โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

๒.  รายงานผลการดำเนินงาน

|  | - ครั้งที่ ๑ (เมษายน ) - ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม) |  |
| --- | --- | --- |

ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๔ ปี

๑.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔ )

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ (๑) ๒๕๖๑ |  | ปีที่ (๒) ๒๕๖๒ |  | ปีที่ (๓) ๒๕๖๓ |  | ปีที่ (๔) ๒๕๖๔ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 159 | 35,157,400 | 132 | 26,884,400 | 129 | 27,056,900 | 130 | 28,377,900 | 550 | 117,476,600 |
| ๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 43 | 6,870,000 | 34 | 3,900,000 | 35 | 6,400,000 | 43 | 4,350,000 | 155 | 21,520,000 |
| ๓. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล | 15 | 765,000 | 14 | 680,000 | 13 | 680,000 | 14 | 765,000 | 56 | 2,890,000 |
| ๔. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 27 | 1,232,000 | 25 | 1,392,000 | 24 | 892,000 | 25 | 1,392,000 | 101 | 4,908,000 |
| รวม | 244 | 44,024,400 | 205 | 3,2856,400 | 201 | 35,028,900 | 212 | 34,884,900 | 862 | 146,794,600 |

๑๐

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 33 | 20.75 | 126 | 79.24 | ๐ | ๐ | 0 | 0 | 159 | ๑๐๐ |
| ๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 5 | 11.62 | 38 | 88.37 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 43 | ๑๐๐ |
| ๓. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล | 0 | 0 | 15 | 100 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 15 | ๑๐๐ |
| ๔. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 11.11 | 24 | 88.88 | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 28 | ๑๐๐ |
| รวม | 42 | 17.21 | 202 | 82.78 | ๐ | ๐ | 0 | 0 | 244 | ๑๐๐ |

๑๑

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณที่ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนา (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 35,157,400 | 7,760,963 | 22.07 |
| ๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 6,870,000 | 597,500 | 8.69 |
| ๓. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล | 765,000 | 0 | 0 |
| ๔. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1,232,000 | 67,150 | 5.45 |
| รวม | 44,024,400 | 8,425,913 | 19.13 |

ส่วนที่  ๓  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร											๒. มีการเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างจำนวนมาก  จึงดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ

๓. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด แต่อย่างไรก็ดีองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังจำเป็นต้องบรรจุโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับไว้ จึงส่งผลให้สัดส่วนการดำเนินงานต่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานจริงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณ